兰州大学大学生创新训练计划

项目申报书

| 项目名称 | 基于周尺度监测数据与气候因子的巴西基孔肯雅热动力学建模与预测分析 |
| --- | --- |
| 负 责 人 | 王志灏 |
| 指导教师 | 李维德 |
| 立项单位 | 兰州大学数学与统计学院 |
| 项目类别 | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |
| 起止时间 | 2026年4月至2027年4月 |

兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室 制

填 报 说 明

一、学生个人、团队均可申报项目。其中，团队项目须设立项目负责人，且必须有低年级学生参与。

二、项目负责人须为我校具有全日制学籍的非毕业年级在校学生，毕业年级学生须已确定保送我校研究生；团队项目成员原则上应为我校具有全日制学籍的在校学生。

三、项目负责人只能主持1项大创项目，同时可作为项目成员参与其他大创项目不超过1项；项目成员最多可参与2项大创项目。

四、创新训练项目的立项单位原则上应为项目负责人或指导教师所在学院，创业类项目立项单位统一为兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室（校团委）。

五、申报书请如实填写，表达明确严谨。所需签字之处，必须由相应人员亲笔签名。如有弄虚作假现象，一经核实，将按照撤项处理。

六、项目实施时间的起止年月一般按自然年填写，每个项目原则上在1或2年内完成，以一年为一阶段。申报书的各项内容，要实事求是，表达要明确、严谨。第一次出现的缩写词，需注出全称。

七、项目及子项目经费预算中的科目名称可根据预算情况填写实验耗材、药品、试剂、图书资料、实地调研，参加校内外会议，生产采购、广告营销，场地租赁等。

八、所有项目均由项目负责人通过“团委综合业务管理系统”进行线上申报，申报时须上传项目申报书电子版（word版与指导教师签字、立项单位团委盖章后的PDF扫描件各一份）。

九、兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室（校团委）不再收取纸质版项目申报书；立项答辩评审阶段是否收取纸质版项目申报书，可根据立项单位具体工作安排确定。

| 项目名称 |  | 基于周尺度监测数据与气候因子的巴西基孔肯雅热动力学建模与预测分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  | ☑创新训练 □创业训练 □创业实践 |  |  |
| 项目所属专业类 代码 |  | 070101 |  |  |
| 申请经费 |  | 3000元 |  |  |
| 申请人信息 （按排序填写，负责人第一行） | 姓名 | 学号 | 学院及专业 （填写全称） | 年级 |
|  | 王志灏 | 320240930401 | 数学与统计学院数学类 | 2024级 |
|  | 袁伟 | 320240922481 | 数学与统计学院数学类 | 2024级 |
|  | 朱志柯 | 320240930791 | 数学与统计学院(基础理论班) | 2024级 |
|  | 梁梦真 | 320250914620 | 公共卫生学院预防医学 | 2025级 |
| 朋辈 导师 | 李丹阳 | 120240909980 | 数学与统计学院应用数学博士研究生 | 2024级 |
| 校内指导教师 | 姓名 | 李维德 | 职务/职称 | 教授 |
|  | 电话 | 15193177810 | E-mail | weideli@lzu.edu.cn |
|  | 单位 | 兰州大学数学与统计学院 |  |  |
| 校外指导教师 （没有可不填） | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
|  | 电话 |  | E-mail |  |
|  | 单位 |  |  |  |

| 一、项目简介（300字左右） 本项目以巴西基孔肯雅热传染病为研究对象，基于传染病动力学理论构建兼顾传播机理与现实数据的预测分析模型。项目将结合基孔肯雅热作为典型蚊媒传染病的传播特征，从人群感染过程与媒介伊蚊传播过程出发，考虑人群异质性和气候因子，建立人群—媒介耦合的气候敏感动力学模型。 在研究方法上，项目拟依托巴西流行病周病例数据、结合温度、降雨等环境变量刻画媒介传播强度的季节波动，开展参数估计、数值模拟、灵敏度分析和趋势预测，识别影响疫情扩散的关键参数与主要驱动因素。同时，结合公共卫生防控实际，分析灭蚊、环境治理、病例管理等干预手段对疫情峰值、传播周期和累计病例规模的作用效果。项目旨在形成一个具有解释性、预测性和应用性的基孔肯雅热建模分析框架，为巴西蚊媒传染病防控提供量化参考。 |
| --- |
| 二、项目创新点（300字左右） 本项目创新性主要体现在以下三个方面。 1.从静态SEIR框架提升为宿主—媒介耦合的气候敏感模型。项目不再停留于单一人群仓室模型，而是结合基孔肯雅热“蚊媒传播、环境敏感、季节波动明显”的特征，建立人群—媒介耦合动力学模型，并探索将温度、降雨等因素嵌入传播率或媒介相关参数，使模型更贴近巴西实际传播过程。 2.从单纯理论分析提升为“理论—数据—预测”闭环研究。项目不仅通过运用Lyapunov函数和next-generation matrix (NGM)(下一代矩阵)方法研究模型解的非负性、有界性、基本再生数R0及平衡点稳定性，保证模型在数学上的严谨性与合理性；还将基于巴西周尺度病例数据开展参数估计、滚动拟合与短期预测验证，形成“理论推导—数据校准—误差评估—结果解释”的完整研究链条。相比仅做理论或仅做统计预测，这种方式更强调模型的可解释性与可验证性。 3.从简单疫情描述拓展到量化防控情景评估。项目不仅关注疫情趋势描述，还将设置多种防控情景，通过最优控制的方法，比较灭蚊强度、环境治理和病例管理等措施的干预效果，获得可行性强的防控政策。 相较于单纯统计预测研究，本项目更强调数学理论深度、模型解释能力与公共卫生决策价值的统一，具有较强的学科交叉特色与本科生创新训练意义。 |
| 三、项目完成预期成果与形式（300字左右，请简述：专著或编著、调研或实验报告、论文篇数及论文级别，或专利、设计、产品、服务、公司性质及规模、社会融资或风险投资、营业额和利润额等。） 1.构建1个较为符合基孔肯雅热传播实际的人群—媒介传染病动力学模型，并结合病例数据与人口与地域资料完成参数估计、数值模拟和短期预测分析，形成较完整的模型框架。 2.系统总结研究背景、数据来源、建模过程、结果分析及防控建议,形成1份包含理论分析、拟合结果、预测检验和情景模拟的研究报告。 3.完成1篇学术论文，内容达到本科生科研训练和学术投稿要求，争取投稿至传染病建模、应用数学或公共卫生交叉方向相关期刊。 4.总结项目数据处理代码、模型求解程序及可视化结果，形成可复现的研究材料，建立1个包含数据清洗、建模代码、结果图表的可复现仓库上传到GitHub开源。 |
| 四、申请理由（可另附页。1500字左右，包括项目实施目的、背景、内容、自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备，以及参加哪些科技事件创新活动和取得的成绩等。需对项目可行性分析作专门论述，背景分析、成本分析、社会效益或经济效益分析等。） (一)研究目的与背景 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起、主要经埃及伊蚊和白纹伊蚊传播的蚊媒传染病，临床上常表现为发热、皮疹和明显关节疼痛，部分患者还可能出现持续数周至数月甚至更久的关节症状，对居民健康和公共卫生系统均造成持续负担[1]。世界卫生组织WHO指出，该病目前已在全球110多个国家发现传播，且近年来仍在多个地区持续活跃，巴西仍是基孔肯雅热的重要流行区域之一。泛美卫生组织PAHO在2026年2月的警报中提到，巴西在2025年EW1–EW53期间报告129,123例可能病例和121例死亡，且其中107,975例为本地病例。与此同时，巴西卫生部门已建立按流行病学周更新的虫媒病毒监测平台和国家气象研究所平台，为开展全国尺度的动力学建模提供了较好的数据基础。 本项目的实施目的主要有三点。第一，构建一个能够较好地反映巴西基孔肯雅热传播机制的动力学模型，在理论上解释疫情变化的内在机理。第二，基于公开病例数据及人口等数据，对模型参数进行估计与校准，实现对巴西短期疫情走势的初步预测，并分析温度、降雨等外部因素对传播强度的影响。第三，在模型与数据分析基础上，形成具有一定公共卫生意义的结论，为蚊媒传染病防控提供量化参考，同时提升团队成员在文献阅读、科研写作、代码实现、跨学科协作等方面的综合能力。 |
| (二)研究内容 在研究内容上，本项目将参考已发表传染病动力学研究中“建立仓室模型—开展稳定性分析—进行参数拟合与敏感性分析—完成数值模拟和策略讨论”的基本思路[2]，并结合基孔肯雅热在留尼汪岛[3]和哥伦比亚[4]的数学模型。 (1)建立一个人群-媒介耦合的传染病动力学模型。模型将区分人群中的易感者(S)、潜伏期者(E)、感染者(I)和康复者(R)，以及蚊媒中的易感(X)、潜伏(Y)、感染(Z)状态。 (2)理论分析：对模型进行严格的数学分析，包括证明解的非负性与有界性，利用NGM方法[5]计算基本再生数（R0）, 并分析无病平衡点与地方病平衡点的稳定性。 (3)数据拟合与参数估计：收集巴西基孔肯雅热病例的周报数据，并采用非线性最小二乘法等优化算法对模型关键气候敏感参数（如传播率、潜伏期等）进行估计与校准。 (4)敏感性分析与预测：通过局部敏感性分析（如归一化前向敏感性指数）和全局敏感性分析，识别影响疫情发展的关键参数，并基于拟合模型进行短期疫情趋势预测。 (5)干预策略模拟：借鉴最优控制理论框架，在模型中考虑如加强灭蚊（提高蚊媒死亡率μ）、推广驱蚊剂使用（蚊子到人的传染率β1,人到蚊子的传染率β2）、以及基于症状的隔离等干预措施，模拟比较不同策略对降低疫情峰值和规模的效果。 （三）团队条件和前期准备 团队条件: 本项目具有较好的实施基础。团队共4人，分工相对明确：数学院成员负责整体模型研究设计、数学理论分析、数据处理、代码实现、数值模拟，公共卫生学院成员负责疾病背景整理、防控措施分析、机理解释与核心文献梳理。 这样的配置使团队兼具数学建模能力与公共卫生理解能力，作为数学院本科生团队成员，我们已具备常微分方程、高等代数、概率论与数理统计、数学建模、数值分析、Python和Matlab编程等基础知识，有过多次大创经历，能够开展基本的数据处理、模型建立与数值计算工作，并参加过全国大学生数学建模比赛和美国大学生建模比赛。同时，团队成员对科研训练和交叉问题具有较强兴趣，愿意投入较长时间持续学习相关理论与方法。 前期准备： 1.熟练掌握了有关建模思路与方法以及相应的软件(Python、Latex、Matlab、R等)； 2.对传染病动力学的相关知识有着较深入的了解，能够将相关方法应用于实际模型中； 3.对相关的传染病动力学文献进行了广泛阅读，并学习了马知恩的经典书籍《传染病动力学的数学建模与研究》和Fred Brauer的《Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology》； 4.已经获得巴西基孔肯雅热病周感染数据，并对后续引入的气候因子和人口异质性数据类型进行了初步筛选； （四）项目可行性 本项目的可行性较强。 - 本研究采用的研究方法（动力学建模、下一代矩阵法、非线性最小二乘拟合、敏感性分析、最优控制理论）是传染病动力学领域的成熟技术。参考的猴痘模型研究已成功展示了将此完整流程应用于现实疫情数据的可行性，为本项目提供了可直接借鉴的技术蓝图。现有的基孔肯雅热模型研究则为关键生物学参数和气候因子（如人类潜伏期2-6天，前驱症状期4-7天，蚊媒寿命20-30天等）提供了可靠的文献依据和取值范围，确保了模型生物学基础的合理性。 - 数据与资源可行性：巴西拥有相对完善的传染病监测系统，其基孔肯雅热病例数据按流行病学周定期公布，可获得性高，满足模型拟合的数据需求。研究主要计算资源为个人计算机，使用Matlab、Python等开源软件完成全部数值模拟与数据分析。 - 实施可行性：项目周期为一年，团队分工明确（数学理论、编程实现、公共卫生分析），进度规划合理。指导教师在该领域经验丰富，能为项目提供关键指导。项目产出目标明确（模型、代码、论文初稿），符合大学生创新训练项目的要求。 综上所述，本项目选题明确，研究意义较强，技术路线清晰，团队分工合理，前期已有一定准备，且数据来源、方法工具和实施成本均较为可控，具备较好的可行性和完成前景。我们希望通过本项目，完成一次扎实的本科科研训练，形成较高质量的研究成果，并在真实问题中提升独立思考、协同研究和创新实践能力。 参考文献: - Pialoux G, Gaüzère BA, Jauréguiberry S, Strobel M. Chikungunya, an epidemic arbovirosis. Lancet Infect Dis. 2007;7(5):319-327. doi:10.1016/S1473-3099(07)70107-X - Qian M, Li D, Hao Z, Hu S, Li W. An epidemiological model of monkeypox: model prediction and control application. BMC Infect Dis. 2025;25(1):485. Published 2025 Apr 9. doi:10.1186/s12879-025-10873-y - Yakob L, Clements AC. A mathematical model of chikungunya dynamics and control: the major epidemic on Réunion Island. PLoS One. 2013;8(3):e57448. doi:10.1371/journal.pone.0057448 - González-Parra GC, Aranda DF, Chen-Charpentier B, Díaz-Rodríguez M, Castellanos JE. Mathematical Modeling and Characterization of the Spread of Chikungunya in Colombia. Mathematical and Computational Applications. 2019; 24(1):6. doi:10.3390/mca24010006 - Diekmann O, Heesterbeek JA, Roberts MG. The construction of next-generation matrices for compartmental epidemic models. J R Soc Interface. 2010;7(47):873-885. doi:10.1098/rsif.2009.0386 数据来源: Brazilian Public Health System DATASUS. Chikungunya Database [EB/OL]. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/chikunbr.def. World Health Organization.Chikungunya[EB/OL]. https://www.who.int/health-topics/chikungunya#tab=tab_1. Pan American Health Organization.Chikungunya[EB/OL]. https://www.paho.org/en/topics/chikungunya. Brazilian National Institute of Meteorology. Historical Meteorological Data [EB/OL]. https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos. |
| 五、项目方案（可另附页。1500字左右，包括目标任务、技术路线或运作模式、行动方案及进度安排、及人员分工和资源整合等。） (一) 目标任务 本项目的总体目标是构建一个能够较好反映巴西基孔肯雅热传播规律、并具备一定短期预测与防控情景评估能力的动力学模型。围绕该总体目标，拟完成以下四项核心任务： 1.建立宿主—媒介耦合的动力学模型，并完成模型的基本数学性质分析。 2.基于巴西周尺度病例数据完成参数估计、模型拟合与短期预测检验。 3.结合局部与全局灵敏度分析识别关键参数，解释主要驱动机制。 4.设置典型干预情景，评估灭蚊、环境治理和病例管理等措施的潜在效果。 (二) 技术路线与运作模式 本项目采取“数学建模—数据驱动—交叉协作”的运作模式。技术路线拟如图推进。 1数据收集与预处理 流行病周病例数据 温度、降雨等气候数据 数据清洗、时间对齐 2基线模型构建 建立宿主—媒介耦合仓室模型 人群:S,E,I,R 蚊媒:XX,Y,Z 明确变量、参数和传播路径 3理论分析 证明解的非负性和有界性、计算基本再生数R0 求无病平衡点和地方病平衡点、分析模型稳定性 4参数估计与模型拟合 基于病例周数据估计相关参数 采用最小二乘法等方法完成模型校准与误差分析 5气候因子的引入与扩展模型 将温度、降雨等环境变量引入传播率或媒介相关参数 刻画传播强度的季节波动 比较基线模型与扩展模型效果 6灵敏度分析与干预模拟 进行局部和全局灵敏度分析，识别影响传播的关键参数 比较灭蚊、环境治理、病例管理等情景，提出防控建议 图一. 基孔肯雅热传染病技术路线与研究流程图 为模拟基孔肯雅病毒“人→蚊→人”的完整传播循环，本研究构建了一个确定性仓室模型。模型将相互作用的人群与蚊媒视为两个耦合的子系统，并依据各自的流行病学状态（对人群）或生命周期阶段（对蚊媒）进一步细分。 1.人群子系统划分： 参考经典的传染病动力学框架，我们将研究区域内的人群个体划分为四个相互独立的仓室，其状态转移反映了疾病发展的自然史： 易感者 (S)：未感染病毒且无免疫力的个体。 潜伏者 (E)：已被感染但处于病毒潜伏期内，尚未具备传染性的个体。 感染者 (I)：出现典型临床症状（如高热、关节痛），并具有传染性的个体。 康复者 (R)：从感染中恢复，并假定在一定时期内具有完全免疫力的个体。 2.蚊媒子系统划分： 针对主要传播媒介（如埃及伊蚊和白纹伊蚊），我们将其种群划分为三个仓室，以刻画病毒在蚊体内的进程： 易感蚊 (X)：未携带病毒的雌性成蚊。 潜伏期蚊 (Y)：已通过吸血摄入病毒，但病毒尚未完成外潜伏期（Extrinsic Incubation Period, EIP）而移至唾液腺，故不具备传播能力的蚊虫。 感染性蚊 (Z)：病毒已完成外潜伏期，可通过叮咬将病毒传染给易感人群的蚊虫。 耦合机制：两个子系统通过两类接触事件动态耦合：① 感染性蚊（Z）叮咬易感者（S），导致后者进入潜伏状态（E）；② 易感蚊（X）叮咬感染者（I），从而摄入病毒进入潜伏状态（Y）。这种双向互动构成了疾病持续传播的反馈回路。 此“SEIR+XYZ”的耦合仓室结构，为本研究后续建立微分方程系统、量化分析传播动力学及评估控制措施效果，提供了清晰且符合生物学原理的概念框架。 在明确上述仓室构建与传播路径的基础上，本研究采用基于质量作用定律的确定性框架，构建一组常微分方程组来量化描述基孔肯雅病毒在人群与蚊媒耦合系统中的动态传播过程。 模型的建立遵循以下核心原则： 1.流守恒与连续性：每个舱室个体数量的变化率，等于所有流入该舱室的转移速率之和， 减去所有流出该舱室的转移速率之和。 2.双线性传染项：新感染事件的发生率（即易感者被感染的速率）假定与易感个体数 （S或X）和感染性个体数量（I,Z）的乘积成正比，比例系数即为相应的传染率参数（蚊子到人的传染率β1,人到蚊子的传染率β2)这一设定体现了传播接触的随机碰撞机制。 综上，该耦合ODE系统完整刻画了病毒在“人→蚊→人”循环中的核心动力学过程。模型参数均具有明确的生物学意义，其估计将基于流行病学数据与文献调研，从而确保模型能够用于模拟疫情趋势、评估干预措施效果等后续研究目标。 - 行动方案及进度安排 2026年5月:开展文献调研，查阅数据来源、传染病动力学模型及相关研究方法；明确项目研究目标、技术路线与总体方案；初步收集巴西基孔肯雅热病例数据和气候数据及相关背景资料, 完成文献综述初稿，明确项目研究框架与技术路线，完成基础数据来源整理。 2026年6月-7月:对数据及相关资料进行清洗、整理和描述性分析；结合疾病传播机理，构建人群—媒介传染病动力学模型，完成模型假设、变量定义和方程建立；同步开展数值求解程序的初步编写,建立项目基础数据库，完成模型初稿和程序初步实现。 2026年8月-9月：对构建模型进行数学推导与参数估计，完成关键参数拟合、数值模拟、灵敏度分析及短期预测；结合实际数据对模型结果进行检验和修正。 2026年10月-11月：尝试引入温度、降雨等环境变量，构建气候敏感扩展模型并进行比较分析，基本实现项目预期研究目标。 2026年12月：在前期研究基础上，完善图表和文字分析，完成论文主题的撰写工作。 2027年1月-3月:撰写并修改项目研究报告,准备后期检查、结题答辩及后续投稿相关工作,形成较完整的项目成果。 （四）人员分工与具体任务 成员; 主要分工; 具体任务. 王志灏; 模型构建、理论分析、论文写作; 负责项目总体设计、研究路线制定、模型假设与数学推导、阶段总结、论文统稿及结题汇报. 袁伟; 文献整理、数据处理; 负责查阅和整理相关文献，收集巴西基孔肯雅热病例数据及相关资料，完成数据清洗与基础分析. 朱志柯; 程序实现、数值模拟; 负责模型求解程序编写、参数估计、数值模拟、图表绘制及结果整理. 梁梦真; 背景分析、防控研究、结果解释; 负责疾病传播背景、公共卫生防控措施整理，参与模型机理分析，并从公共卫生角度解释研究结果. （五）预期执行效果 通过本项目实施，团队预计能够完成一个较为规范的巴西基孔肯雅热动力学建模与预测分析流程，形成“理论分析—数据拟合—短期预测—情景模拟”的完整研究闭环。项目一方面有助于提升团队成员利用数学方法分析真实公共卫生问题的能力，另一方面也有望形成具有一定学术价值和实际解释意义的研究成果。具体预期包括：形成1套宿主—媒介耦合动力学模型，完成1份较完整的研究报告与论文初稿，上传1套可复现的数据处理与数值模拟代码，为后续进一步深入研究和成果发表奠定基础。 |
| 六、项目成员承诺 在获得立项后，本人将与项目组成员团结一致，努力做好该项目的研究及实施工作，实现制定的目标。如果因主观原因导致项目执行不力，未达到预期目标，本人与项目组成员愿意承担相应损失，并接受学校相应处理。 项目全体成员签名： 2026年4月17日 |  |

七、经费预算

| 科目名称 | 预算经费 （单位：元） | 备注（预算依据与具体说明） |
| --- | --- | --- |
| 文献资料与信息检索费 | 1000 | 用于购买或打印项目相关文献资料、数据库检索、图书资料复印等。 |
| 数据收集与整理费 | 500 | 用于病例等数据整理过程中产生的资料下载、数据转换、数据存储介质等支出 |
| 计算与软件服务费 | 500 | 用于项目研究过程中所需的计算资源、云服务器、数据处理平台 |
| 成果输出与论文材料费 | 1000 | 用于研究报告、论文修改、图表输出、结题成果汇编等 |
| 合计 | 3000 |  |

八、项目审批

| 指导教师意见（请附具体的指导计划）： 项目研究问题清楚，研究内容具体，研究方法合理。申请团队有较好的前期准备，阅读了相关文献，学习了相关研究方法。项目团队有能力完成研究计划，同意资助。 指导计划： 1. 定期跟踪研究进度；2.就相关研究方法给与指导；3. 督促按计划进度完成研究内容；4. 修改研究报告和研究论文。 签名： 2026年 4 月 17 日 |  |
| --- | --- |
| 立项单位意见： 签章： 年 月 日 |  |
| 备 注 |  |